**แบบฟอร์มรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม**

**โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

**1. พื้นที่รับผิดชอบ** ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

**2. ความต้องการของชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ** เทศบาลตำบลพลายชุมพลมีความต้องการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการลงพื้นที่ทำการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนพลายชุมพลมาอย่างต่อเนื่องตลอดสามปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งทางคณะได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลพลายชุมพล กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพลายชุมพล และ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล

**3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ** (เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยวการบริการชุมชน หรือการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชน)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจากทุนชุมชนเพื่อการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการฯ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการนวดและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสู่การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ จากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในชุมชน 3) กิจกรรมการผลิตวัสดุปลูกเม็ดดินเผาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างอาชีพเสริม และ 4) กิจกรรมการเตรียมผลิตภัณฑ์ประเภททำความสะอาดร่างกายและเครื่องสำอางใช้เองจากสมุนไพรท้องถิ่นที่มีส่วนผสมของโลหะและทองแดงระดับนาโนเมตรใต้สภาวการณ์เกิดโรคระบาดโควิด-19

**3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ**

 1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์

 2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดออนไลน์เพื่อการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 4) เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพเพื่อการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

**3.2 ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่** (ระบุร้อยละของกิจกรรม)

 1) การยกระดับสินค้า OTOP คิดเป็นร้อยละ 25 ของกิจกรรมทั้งหมด

 2) การยกระดับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ..... ของกิจกรรมทั้งหมด

 3) การบริการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 25 ของกิจกรรมทั้งหมด

 4) การเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชน ได้แก่ การผลิตวัสดุปลูกเม็ดดินเผา และ ผลิตภัณฑ์ประเภททำความสะอาดร่างกายและเครื่องสำอาง คิดเป็นร้อยละ 50 ของกิจกรรมทั้งหมด

**3.3 รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่** (ระบุกิจกรรมและงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับงบประมาณในข้อ 4)

 1) การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 20 อัตรา งบประมาณ 2,640,000 บาท

 2) การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตำบล การกำกับ ติดตามและประเมินผล (ระดับ National System Integrator และ Regional System Integrator) งบประมาณ 90,000 บาท

 3) การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการรายตำบล (ระดับ System Integrator) งบประมาณ 90,000 บาท

 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 440,000 บาท

 5) การพัฒนาทักษะการนวดและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสู่การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ จากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน งบประมาณ 440,000 บาท

 6) การผลิตวัสดุปลูกเม็ดดินเผาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างอาชีพเสริม งบประมาณ 440,000 บาท

 7) การเตรียมผลิตภัณฑ์ประเภททำความสะอาดร่างกายและเครื่องสำอางใช้เองจากสมุนไพรท้องถิ่นที่มีส่วนผสมของโรคโลหะและทองแดงระดับนาโนเมตรใต้สภาวการณ์เกิดโรคระบาดโควิค-19 งบประมาณ 300,000 บาท

 8) การติดตามผลการจัดกิจกรรมและประเมินสรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณ 60,000 บาท

**3.4 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ** (อธิบายถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยวการบริการชุมชน หรือการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชน ที่มีความชัดเจน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

**ผลผลิตของโครงการ**

1) เชิงปริมาณ

1. สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้นจากแปรรูปผลผลิตทางเกษตร (ค่าเป้าหมาย 1 สินค้า/ผลิตภัณฑ์)
2. สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ค่าเป้าหมาย 1 สินค้า/ผลิตภัณฑ์)

2) เชิงคุณภาพ

1. ช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ค่าเป้าหมาย 1 ช่องทาง)
2. การจ้างงานและอาชีพเสริมของประชากรในชุมชน (ค่าเป้าหมาย 20 การจ้างงาน)

**ผลลัพธ์ของโครงการ**

1. ชุมชนได้รับองค์ความรู้ในการนำผลผลิตทางเกษตรในชุมชนมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
2. ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชน และผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
3. ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. ประชากรในชุมชนได้รับการจ้างงานและ/หรือมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัว

**4. งบประมาณการดำเนินการ** (แสดงรายละเอียดงบประมาณการดำเนินการในส่วนของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ โดยละเอียด ซึ่งต้องสอดคล้องตามข้อ 3.3)

| **ประเภท/รายการ** | **รายละเอียด** | **งบประมาณ (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| **งบเงินอุดหนุนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ****และสังคมรายตำบล (ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก)** | **4,500,000** |
| **1. การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา**  | **2,640,000** |
| 1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) | 1) จ้างงานนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา (5,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน)2) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา (15,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) | 300,000 |
| 2) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและ กลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม การระบาดในพื้นที่) (ร่วมกับ สบศ.) | 1) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา (15,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน)2) จ้างงานประชาชนทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (9,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) | 396,000 |
| 3) การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.) | 1) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) | 360,000 |
| 4) การจ้างงานเพื่อยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยวการบริการชุมชน หรือการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ | 1) จ้างงานนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา (5,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน)2) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน)3) จ้างงานประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (9,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) | 588,000 |
| 5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน | 1) จ้างงานนักศึกษา จำนวน 1อัตรา (5,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน)2) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน)3) จ้างงานประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (9,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) | 528,000 |
| 6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน | 1) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน)2) จ้างงานประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (9,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) | 468,000 |
| **2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรม****ที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ** (เป็นไปตามรายการ/อัตราตามระเบียบของสำนักงบประมาณ โดยต้องไม่ตั้งงบประมาณสำหรับใช้ในการอบรมเพียงอย่างเดียว และต้องไม่เป็นงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์) | **1,680,000** |
| 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | 1) ค่าอาหารและอาหารกลางวัน กิจกรรมสังเคราะห์องค์ความรู้และข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ (190 บาท x 60 คน x 2 วัน)2) ค่าอาหารและอาหารกลางวัน กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (190 บาท x 60 คน x 2 วัน)3) ค่าอาหารและอาหารกลางวัน กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่กลุ่มเป้าหมาย (190 บาท x 60 คน x 3 วัน)4) ค่าอาหารและอาหารกลางวัน กิจกรรมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (190 บาท x 60 คน x 2 วัน)5) ค่าอาหารและอาหารกลางวัน กิจกรรมสังเคราะห์องค์ความรู้และข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ (190 บาท x 60 คน x 1 วัน)6) ค่าจ้างเหมาจัดทำวัดสุสำหรับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (124,800 บาท x 1 งาน)7) ค่าตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (1,000 บาท x 20 ตัวอย่าง)8) ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมวิจัย (240 บาท x 15 คน x 6 วัน)9) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการ (50,000 บาท x 1 งาน)10) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (2,000 บาท x 10 ชุด)11) ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (50,000 บาท x 1 งาน)12) ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมสังเคราะห์องค์ความรู้และข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 คน x 2 วัน)13) ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่กลุ่มเป้าหมาย (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน x 3 วัน)14) ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมการตลาดสำหรับผิลตภัณฑ์ชุมชน (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 คน x 2 วัน)15) ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมสรุปติดตามและการประเมินผลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 1 คน x 1 วัน) | 440,000 |
| 2) การพัฒนาทักษะการนวดและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสู่การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ จากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน | 1) วัสดุอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองจัดกิจกรรม (131,000 บาท)2) ค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (2,000 บาท x 5 ป้าย)3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ (80 บาท x 100 ชุด)4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางลงพื้นที่ (5,000 บาท)5) ค่าอาหารและอาหารว่าง (200 บาท x 50 คน x 10 ครั้ง)6) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (20,000 บาท x 1 งาน)7) ค่าเช่าสถานที่จัดแสดงในการให้บริการในห้างสรรพสินค้า (30,000 บาท x 2 ครั้ง)8) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม (64,000 บาท x 1 งาน)9) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมนวดไทย (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน x 10 ครั้ง) | 440,000 |
| 3) การผลิตวัสดุปลูกเม็ดดินเผาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างอาชีพเสริม | 1) ค่าวัสดุทางทางการเกษตรและวัสดุที่ใช้ในการเตรียมวัสดุปลูกเม็ดดินเผา (48,600 บาท)2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน (4,000 บาท)3) ค่าอาหารและอาหารว่างในเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน (200 บาท x 30 คน x 1 ครั้ง)4) ค่าจ้างเหมาในการทำเตาเผาวัสดุเม็ดดินเผาขนาด 200 ลิตร (40,000 บาท x 1 งาน)5) ค่าจ้างเหมาในการทำเครื่องขึ้นรูปเม็ดดิน (30,000 บาท x 1 งาน)6) ค่าจ้างเหมาในการทำเครื่องผสมวัสดุ (20,000 บาท x 1 งาน)7) ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และการต่อยอดทำอาชีพให้กับชมชุน (200 บาท x 50 คน x 6 ครั้ง)8) ค่าจ้างเหมาจัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เช่น ห้องจำหน่ายสินค้า (50,000 บาท x 1 งาน)9) ค่าจ้างเหมาทำระบบจัดจำหน่ายสินค้า สื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์ VDO (15,000 บาท x 1 งาน)10) ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับการจัดอบรมจัดทำช่องทางที่ใช้ในการจัดจำหน่ายวัสดุปลูกเม็ดดินเผา (200 บาท x 50 คน x 2 ครั้ง)11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้านการบริหารจัดการ (50,000 บาท x 1 งาน)12) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางลงพื้นที่สรุปติดตามผลการดำเนินกิจกรรม (4,000 บาท)13) ค่าอาหารและอาหารว่างในการเดินทางลงพื้นที่สรุปติดตามผลการดำเนินกิจกรรม (200 บาท x 30 คน x 1 ครั้ง)14) ค่าวิทยากรในการให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และการต่อยอดทำอาชีพให้กับชมชุน (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน x 6 ครั้ง)15) ค่าวิทยากรในการให้ความรู้ในการจัดทำช่องทางที่ใช้ในการจัดจำหน่ายวัสดุปลูกเม็ดดินเผา (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน x 6 ครั้ง) | 440,000 |
| 4) การเตรียมผลิตภัณฑ์ประเภททำความสะอาดร่างกายและเครื่องสำอางใช้เองจากสมุนไพรท้องถิ่นที่มีส่วนผสมของโรคโลหะและทองแดงระดับนาโนเมตรใต้สภาวการณ์เกิดโรคระบาดโควิค-19 | 1) วัสดุอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองจัดกิจกรรม (136,800 บาท)2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง(200 บาท x 100 คน x 6 ครั้ง)3) ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน x 6 ครั้ง) | 300,000 |
| 5) การติดตามผลการจัดกิจกรรมและประเมินสรุปผลการดำเนินงาน | 1) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและพิมพ์สรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม (12,000 บาท x 4 กิจกรรม)2) ค่าจ้างถ่ายเอกสารรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม (1000 บาท x 2 เล่ม x 4 กิจกรรม)3) ค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (1,000 บาท x 1 ป้าย x 4 กิจกรรม) | 60,000 |
| **3. งบบริหารจัดการโครงการ** | **180,000** |
| **3.1 ค่าบริหารจัดการสำหรับ National System Integrator และ****Regional System Integrator (ร้อยละ 2)** | 90,000 |
| **3.2 ค่าบริหารจัดการสำหรับ System Integrator (ร้อยละ 2)** | 90,000 |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**หมายเหตุ** **1) ให้บันทึกไฟล์ word เป็น 1 ไฟล์ต่อ 1 ตำบล** **(5 ตำบล จะมี 5 ไฟล์)**

 **2) ตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ “ตัวเลขลำดับตามตาราง excel + ชื่อตำบล + ตัวย่อมหาวิทยาลัย”**

 **เช่น “1 ตำบลเอ มหาวิทยาลัยบี”**